## Slide 1
ENERGYIQ
产品战略与交付路线图
从可信能源数据，到可复跑的 AI 洞察与行业方法库
管理层讨论稿 · 17 Aug 2026
01
可信数据
Snapshot · Evidence
02
决策 Overview
项目专属指标与图表
03
AI 分析
Summary · Interpretation · Insights
04
经验复用
Method · SOP · Agent
Notes: [Status basis] This deck is a new management draft, not the original generic 12-week plan. Current baseline: integration main@7070843 and GitHub Issues checked 17 Aug 2026. [/Status basis]

## Slide 2
EXECUTIVE SUMMARY
工程底座已形成，下一道门是客户验收与跨项目复用
当前结论：AMBER。不是因为没有产品，而是因为“工程完成”仍需转化为客户可验证、可复跑、可扩展的价值。
CURRENT RAG
AMBER
可信底座和核心能力已具备；客户验收、Ngee Ann 复用与 SOP 反馈闭环仍是 Release Gate。
状态基于 main@7070843
+ GitHub Issues
已经证明
可信 Snapshot/Evidence、两个项目 Overview、AI Analyst、Preschool Layer 1–3 与 A→B 工程验收。
正在完成
Preschool 内容/视觉与多账户验收；Ngee Ann 服务端持久化 Layer 1–3；Admin AI Operations。
接下来证明
Ngee A→B、Insight usefulness 反馈、Method/SOP 沉淀，以及可商业化的 Pilot 交付。
需要管理层确认的三件事
① 优先完成 Ngee + A→B，再扩 Coding Agent
② 确认 Product / Energy / QA / Ops owner
③ 用真实 Pilot 反馈验证商业包装与 SOP 价值
Notes: [Status basis] GitHub #58-60 closed; #53, #55-57 and #61-66 remain open or in human acceptance. AMBER is a draft management assessment, not an automated production metric. [/Status basis]

## Slide 3
BUSINESS VALUE
客户购买的不是图表，而是更快、更可信的能源决策
EnergyIQ 把“有数据但不会用”转化为“看懂、追问、决定、复用”。
01
数据分散
Excel、API、Meter 与项目结构不统一
可信数据底座
02
重点不清
管理者不知道先看哪里、为什么重要
决策 Overview
03
分析难复用
人工报告慢，数据更新后要重做
AI + A→B
04
经验难规模化
专家判断停留在个人或一次性项目
Method / SOP
三类核心用户
Boss
20 秒内知道最重要的 3 个结论与优先动作
FM / Energy Manager
从结论定位证据，并进入 AI Analysis 深挖
Admin / Delivery Team
管理项目、模型、Skill、Method、Tool 与 Run Trace
Notes: [Status basis] Business value framing derives from the accepted EnergyIQ product context: Overview, Explorer, AI Analyst and Admin. [/Status basis]

## Slide 4
PRODUCT MAP
一条从可信数据到可复用行业智能的完整价值链
公共平台统一运行与治理；每个项目保留自己的 Renderer、Section Pack 和分析问题。
1
Data Foundation
Snapshot
Evidence
2
Overview
Metrics
Charts
3
Layer 1
Key
Findings
4
Layer 2
Section
Interpretation
5
Layer 3
Additional Insights
6
AI Analyst
Investigate · Report
7
Learning Loop
Method · SOP
8
Coding Agent
Governed proposal
有价值的方法进入下一次 Snapshot 复跑
CONTROL PLANE
Workspace / Project isolation · Artifact identity & restore · Model / Skill / Method / Tool · Run trace · Human approval
Notes: [Status basis] Shared mechanisms: identity, persistence, restore, access, run trace and governance. Project-specific mechanisms: Renderer, Packs, metrics and decision questions. [/Status basis]

## Slide 5
CURRENT PROGRESS
真实进度必须区分工程验证、人工验收和规划
状态截至 17 Aug 2026；主线 commit 为 main@7070843。
Workstream
Truth layer
AI Layer 1–3
A→B
Customer acceptance
Foundation
已验证
—
—
待验收
Preschool
已验证
待验收
已验证
待验收
Ngee Ann
已验证
开发中
规划中
待验收
Admin / Harness
已验证
待验收
—
待验收
Method / SOP
—
规划中
规划中
规划中
Coding Agent
—
—
—
发现阶段
管理判断
当前不是继续堆功能的阶段。
最短关键路径：
1. 客户验收
2. Ngee 复用
3. A→B
4. Feedback → SOP
不把测试通过
写成客户接受
Notes: [Status basis] Engineering verified: closed issues and current main evidence. Acceptance pending: requires named-user browser/content review, not only automated tests. [/Status basis]

## Slide 6
CAPABILITY PROGRESSION
产品价值从“看见”递进到“规模化复用”
每一层都建立在前一层的可信结果上；AI 不是独立演示。
L0
可信数据
SEE
Snapshot / Evidence
L1
看懂全局
UNDERSTAND
Key Findings
L2
理解板块
INTERPRET
Insight Cards
L3
发现新角度
DISCOVER
Additional Insights
L4
沉淀与扩展
SCALE
Method / SOP / Agent
数据可信度与治理能力同步增加 →
用户价值与产品壁垒同步增加 →
Notes: [Status basis] L0-L3 map to current EnergyIQ truth layer and AI layers; L4 remains a controlled future frontier. [/Status basis]

## Slide 7
CUSTOMER PROOF
Preschool 证明分析深度，Ngee Ann 证明跨项目复用
两个项目不共享同一套 Section；共享的是 Snapshot、Artifact、恢复、权限和治理机制。
PRESCHOOL
Portfolio decision intelligence
已具备
Centre benchmark · Operating behaviour · Key Findings · Section Interpretation · Additional Insights · A→B
当前 Gate
人工审核内容价值、视觉层级和多账户客户旅程。
证明：AI 可以在可信事实之上提供新角度，而不是只复述数据。
NGEE ANN
Campus operational intelligence
已具备
Level/Circuit analysis · Time behaviour · Decision priorities · Deterministic Overview
当前 Gate
完成服务端持久化 Layer 1–3、人审、Saved restore 和真实 Snapshot A→B。
证明：同一平台可以服务不同项目，而不是复制 Preschool。
ADMIN CONTROL PLANE
Readiness · Generate missing · Run trace · Harness configuration · Finding / Skill / Method / Tool explainability
Notes: [Status basis] Preschool A/B issue #60 closed; Ngee adapter #55 and Ngee A/B #56 remain the next explicit gates. [/Status basis]

## Slide 8
TECHNICAL ARCHITECTURE
项目专属表达，建立在共享的可信数据与 AI 控制面之上
这张图替换原文件中的通用 IoT 六层架构，体现 EnergyIQ 当前真实产品边界。
7 · Experience
Overview · Project Explorer · AI Analyst · Admin · Reports
6 · Project Product
Renderer Registry · Project Recipe · Template Release · A/B Change Summary
5 · Governed AI
Key Findings · Section Interpretation · Additional Insights · AI Analysis
4 · Harness
Model Profile · Skill · Method · Tool · Context Policy · Run Finalizer
3 · Analysis Contracts
Section Pack · Analysis Pack · Evidence Catalog · Exact Read Models
2 · Data Foundation
Import Batch · Reading · Interval Fact · Metric/Rule Revisions · Snapshot
1 · Persistence
Metadata · Artifact Store · Saved Analysis · Run/Event Trace
CROSS-CUTTING
✓
Workspace / Project isolation
✓
Identity & Artifact restore
✓
Security & secrets
✓
Observability & backup
✓
Human approval
✓
AI Operations trace
公共机制
身份、存储、恢复、权限、Run 与治理
项目专属
Renderer、Pack、指标、Section 与管理问题
Notes: [Status basis] Architecture terminology is drawn from the current EnergyIQ domain context and Overview AI decision record. [/Status basis]

## Slide 9
CONTINUOUS ANALYSIS
A→B 不是对比两份报告，而是验证系统随新数据重新思考
新的 Snapshot 必须改变 Overview、AI 数据域和结论；旧 Artifact 不能冒充当前结果。
SNAPSHOT A
历史可信档案
Metrics
Key Findings
Section Insights
Additional Insights
SNAPSHOT B
新数据档案
重新计算 Facts
重新生成 Artifacts
切换 AI Context
检测新异常
COMPARE
Identity
Metrics
Conclusion lineage
Evidence changes
保留
retained
更新
updated
新增
new
淘汰
removed
VALUE FLYWHEEL
用户认为 Insight 有价值
→
形成 Method Proposal
→
审核并发布 SOP
→
进入未来 Snapshot 复跑
技术验收：旧 Artifact 不复用 · 普通刷新不新增 Provider Run · AI Analyst 数据域切换
Notes: [Status basis] Preschool A/B engineering acceptance #60 is closed; Ngee A/B #56 remains planned after #55. [/Status basis]

## Slide 10
BUSINESS ROUTE
先用真实数据证明价值，再扩项目、方法和治理能力
以下是商业假设，需要用 Charles 与 Ngee 的真实反馈验证，不是最终价格表。
1
Diagnostic Demo
单项目数据诊断
PROOF
客户认可结论值得深挖
2
Paid Pilot
Overview + AI + A→B
PROOF
两次数据更新持续产生价值
3
Multi-project
共享平台 + 项目专属 Pack
PROOF
新增项目无需平台分叉
4
Expert Intelligence
Method / SOP Library
PROOF
专家经验跨项目复用
5
Enterprise
Harness / Trace / Policy / API
PROOF
治理与运营要求通过
价值指标：首次找到优先事项的时间 · Explore with AI 转化 · A→B 新/更新结论 · Method 复用率 · 项目扩展数
Notes: [Status basis] Commercial route is a hypothesis for validation, not an approved price list. [/Status basis]

## Slide 11
ROADMAP
90 天主线：技术完成 → AI 优化 → 用户反馈 → Pilot Scale
以产品阶段和客户结果为主；日期为规划基线，验收完成后再转成正式承诺。
R1
17–28 Aug
技术收尾与稳定上线
核心功能收尾、部署、稳定性与多账户验收
G1 · 稳定版本可供测试
R2
24 Aug–18 Sep
AI 价值与体验优化
优化分析内容、视觉表达和新数据变化说明
G2 · AI 结果清晰且有价值
R3
31 Aug–9 Oct
用户验证与反馈闭环
Charles 与 Ngee Ann 试用、收集反馈、持续改进
G3 · 反馈转成优化优先级
R4
12 Oct–6 Nov
产品化与试点扩展
形成 Pilot 交付包、运营方案和下一版本计划
G4 · 下一阶段投入决策
COMMITMENT RULE
Engineering Verified ≠ Customer Accepted. 只有出口条件、owner、依赖、证据路径与签字齐全，日期才成为承诺。
Notes: [Status basis] Management roadmap: technical completion, AI value optimisation, user feedback and pilot scale. Dates remain indicative. [/Status basis]

## Slide 12
DELIVERY GANTT
管理甘特图：技术完成、AI 优化、用户反馈与试点扩展
按周展示管理层关心的关键工作和责任方；技术任务已归并为可理解的产品阶段。
ID
关键交付
Owner
依赖
17 Aug
24 Aug
31 Aug
7 Sep
14 Sep
21 Sep
28 Sep
5 Oct
12 Oct
19 Oct
26 Oct
2 Nov
R1-1
核心技术功能收尾
Tech
—
R1-2
发布、稳定性与多账户验收
QA · Ops
R1-1
R2-1
Preschool AI 内容与视觉优化
Product · AI
R1-1
R2-2
Ngee Ann AI 分析能力上线
Product · AI
R1-1
R2-3
新数据前后变化说明
Product
R2-1/2
R3-1
Charles / Ngee Ann 用户试用
Product · QA
R1-2
R3-2
收集反馈并排序改进
Product
R3-1
R3-3
有价值洞察沉淀为方法与 SOP
Energy · AI
R3-2
R4-1
Pilot 交付包与运营方案
Product · Ops
R3-2
R4-2
下一版本与商业化决策
Management
R4-1
GATES
G1 稳定版本可测试
G2 AI 结果清晰且有价值
G3 用户反馈形成优先级
G4 下一阶段投入决策
日期为规划假设，不是客户承诺
Notes: [Status basis] Management Gantt intentionally groups technical tasks into business-readable phases. Dates remain indicative until owners and exit evidence are confirmed. [/Status basis]

## Slide 13
DECISIONS & NEXT ACTIONS
下一步不是继续堆功能，
而是把已形成的能力变成客户可验证的价值
01
产品优先级
先完成 Ngee Layer 1–3、A→B 与反馈闭环，再扩大 Coding Agent。
02
验收责任
确认 Product、Energy、QA/UAT 和 Operations owner。
03
商业验证
用 Charles 与 Ngee 的实际使用验证 Pilot 包装、价值指标和 SOP 付费假设。
未来两周
1
完成 Preschool 内容与视觉人工验收
2
完成 Charles / Ngee 多账户旅程
3
关闭 Ngee 服务端 Layer 1–3 Adapter
4
准备并运行 Ngee Snapshot B
5
发布 Runbook、Evidence 与风险清单
最终目标：把一次性分析变成可复跑、可审核、可复用的能源智能产品。
EnergyIQ · Management Draft · 17 Aug 2026
Notes: [Status basis] This slide asks for prioritisation, ownership and commercial validation decisions. [/Status basis]